附表一

新界西北主要防洪計劃撮要

| 工務計劃 項目編號 | 項目名稱 | 估計建 造成本 （百萬元） | 施工日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60CD/A | 新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程第一階段 合約A及合約B | 538 | 1993年10月 | 1998年12月 |
| 43CD/A | 新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程第一階段 合約C | 344 | 1995年10月 | 1998年9月 |
| 81CD/B | 新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程 - 餘下工程 第一期 第二期 第三期（拓展署） | 273 220 302 | 1999年9月 1999年6月 1999年6月 | 2002年3月 2001年10月 2001年6月 |
| 22CD/B | 新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠 - 餘下工程 第四期（拓展署） | 137 | 2000年4月 | 2002年10月 |
| 29CD/B | 新界西北發展 - 牛潭尾主要排水渠 第一期 第二期（拓展署） | 323 150 | 1999年4月 1999年6月 | 2002年4月 2001年6月 |
| 30CD/B | 元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第一階段 壆圍 竹園村∕下新圍 橫洲 | 60 115 24 | 1999年3月 2000年6月 1999年10月 | 2002年6月 2002年9月 2001月9月** |

| 工務計劃 項目編號 | 項目名稱 | 估計建 造成本 （百萬元） | 施工日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35CD/B | 新界西北新田主要排水渠 第一期 - 新田鄉村防洪工程 第二期 - 洲頭鄉村防洪工程 | 148 55 | 1996年11月 1997年4月 | 1999年7月 1999年6月 |
| 73CD/B | 新界西北新田主要排水渠 第三期第一部分 - 新田東主要排水渠 | 205 | 2000年7月 | 2003年7月 |
| 70CD/B | 元朗排洪繞道 （拓展署） | 445 | 2001年3月 | 2003年12月 |
| 64CD/B | 鄉郊排水系統修復計劃 - 新界西北部分 | 85 | 2000年3月 | 2002年9月 |
| 473CL/A | 蝦尾新村鄉村防洪（拓展署） | 37 | 1997年4月 | 1998年6月 |
| 74CD/B | 元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第二階段 米埔老圍∕米埔新村餘下鄉村 | 50 175 | 1999年8月 1999年8月 | 2001年7月 2004年5月 |
| 71CD/A | 元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第一階段 沙埔村 | 97 | 1996年9月 | 1998年12月 |

**	在諮詢過鄉村代表的意見後延期的主要工程，以觀察丁類工程項目及其他排

水渠改善工程的效用。

附表二

截至97年12月31日的情況

新界北區主要防洪計劃撮要

| 工務計劃 項目編號 | 項目名稱 | 估計建造 成本 （百萬元） | 施工日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87CL/A （拓展署） | 石湖墟發展組合工程4 第30B區河流整治 | 260 | 1998年5月 | 2001年5月 |
| 72CD/A （拓展署） | 松柏朗及大頭嶺鄉村防洪 | 80 | 1996年2月 | 1998年8月 |
| 53CD/B （拓展署） | 粉嶺、上水及腹地主要 排水渠 合約1 - 梧桐河下游及 雙魚河整治 合約2 - 梧桐河整治 | 240 330 | 1998年11月 1999年3月 | 2001年3月 2002年3月 |
| 91CD/A | 鄉郊排水系統修復計劃 - 梧桐河 | 145 | 1998年5月 | 2000年12月 |
| 64CD/B | 鄉郊排水系統修復計劃 - 新界東北餘下部分 | 146 | 1998年12月 | 2000年12月 |

附表三

截至97年12月31日的情況

治理深圳河計劃

| 工務計劃 項目編號 | 項目名稱 | 估計建造 成本 （百萬元）（備註） | 施工日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24CD | 第一期 | 152 [304] | 1995年5月 | 1997年4月 |
| 44CD | 第二期（後期工程） | 157 [157] | 1996年11月 | 1998年11月 |
| 31CD | 第二期第二階段 合約A（上游） 合約B（下游） | 104 [207] 245 [490] | 1997年5月 1997年11月 | 1999年5月 2000年11月 |
| 90CD | 第三期 | 394 [708] | 2001年4月 | 2004年9月 |
| 總額 |  | 1052 [1866] |  |  |

備註︰列舉數字為港方分的費用，而括弧內的數字則為建造成本總額。

附表四

截至97年12月31日的情況

主要市區排水系統計劃

| 工務計劃 項目編號 | 項目名稱 | 估計建造 成本 （百萬元） | 施工日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89CD/A | 西九龍排水系統改善工程 - 第一階段 | 380 | 1998年4月 | 2002年10月 |
| 59CD/B | 西九龍排水系統改善工程 - 第二階段 - 第三階段 | 965 1238 | 1999年12月 2002年6月 | 2004年6月 2007年6月 |