꫾ꗳD

一九九七至九八年度推廣服務業工作綱領的實施進度

目的

- 對本港服務業加強制度上的支援。 - 推動對本港的服務業經濟體系未來發展的策略性構思。 - 確保各有關部門和組織在各個範疇全面推行服務業推廣措施。 - 推動一些以個別行業為對象及值得推行但可能未獲得應有重視的措施。

工作綱領

| 項目 | 措施 | 負責機構 | 截至九七年十月三十一日的情況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出版季刊，提供有關本港服務業經濟最新情況的統計數字和簡要分析。 | 香港服務業聯盟 | 《服務港》創刊號已於九七年八月出版。第二期正在籌備中，預期在本年十一月出版。 |
| 2 | 贊助有關主要服務行業的人力及培訓需要的研究。 | 教育統籌局 | 首個研究的主要服務行業是旅遊業。教育統籌局已與各有關方面討論種種背景資料，準備在一九九八年年初或之前委聘顧問進行研究。 |
| 3 | 就“香港經濟政策叢書”研究計劃所提出的建議，統籌政府對與服務業有關的政策的回應工作。 | 政府經濟顧問 | 當局現正審閱七份已發表的研究報告，以統籌有關決策局對報告所提主要意見和建議的回應。 |
| 4 | 研究出口信用保險局應否擴大承保範圍，以便為服務出口提供中期以至長達五年或五年以上的長期出口信用保險（例如一些與基建有關的服務出口）。 | 工商局 | 出口信用保險局已能夠為服務出口提供較長期的出口信用保險，並正為服務出口擴大承保範圍。該局會繼續留意對新種類的保單的需求。 |
| 5 | 研究應否成立信貸保證公司，如決定成立，則同時研究最佳的實施辦法。 | 工商局 | 政府已預留５億元，以設立信貸保證試驗計劃，政府擬要求香港出口信用保險局負責管理這項計劃。計劃的細節正在擬訂中。待財務委員會通過撥款後，政府便會盡快推行這項計劃。 |
| 6 | 監察服務業支援資助計劃的推行情況，並確保能按情況加以改善。 | 工商局 | 政府會申請在一九九八至九九年度額外撥款5,000萬元予服務業支援資助計劃，以資助更多有助維持和提高服務業競爭力的計劃。此外，政府亦打算於一九九八年全面檢討該支援資助計劃，因為屆時政府在推行這項計劃方面會有較多經驗。 |
| 7 | 研究應否提供額外的會議設施，這些設施可能會在赤角新機場附近提供，而且可能附設戶外展覽場地。 | 經濟局 | 經濟局已跟機場管理局、香港貿易發展局、香港旅遊協會、政府經濟顧問、工商局、工商服務業推廣署和其他非官方人士組成一個督導委員會，以推展這項措施。督導委員會已同意有需要委託顧問進行研究。經濟局正展開工作，以便在一九九七年年底／一九九八年年初聘得顧問。 |
| 8 | 研究設立商業園的構思，以扶持有特殊需要的服務業。 | 工商局 | 我們會委託顧問研究是否有需要在香港設立商業園，並會成立一個督導委員會，以監察該顧問研究工作。 |
| 9 | 考慮應否為本港在海外的投資促進組及本地的工業投資服務組，釐定與服務有關的基準。 | 工商局 | 工商服務業推廣署已跟私營機構一些有關人士商討，並取得一些有關投資促進組及本地工業投資服務組的工作的建議和意見。該署已將有關意見轉達工商局和工業署，並會在十一月與各有關人士舉行會議。 |
| 10 | 設立一個資料蒐集機制，以掌握其他主要經濟體系提高競爭力和支援服務業的措施，以及該等措施的成效。 | 工商服務業推廣署 | 工商服務業推廣署已跟工商局、政府經濟顧問、工業署和貿易發展局舉行一次會議，以評估現時的情況。工商服務業推廣署正擬備一份討論文件，以便在短期內諮詢服務業策略推廣小組的有關成員。 |
| 11 | 組織一個由商界、學者和政府官員三方面人士參與的研討會，就促進本港的服務業交換意見。 | 香港服務業聯盟、香港大學及工商服務業推廣署 | 該研討會已訂於一九九八年一月八日在港島香格里拉酒店舉行。財政司司長將為研討會主持開幕禮，並主持晚餐研討會。該研討會會有大約90人參加，另外還有觀察員。 |
| 12 | 監察由政府推廣服務業專責小組建議的推廣服務業措施的推行情況，確保有關措施切實執行。 | 工商服務業推廣署 | 在各決策局協助下，工商服務業推廣署已完成對最後報告中所載措施的半年檢討。下一次檢討定於一九九八年四月進行。請參閱附件B。 |

政府總部

財政司司長辦公室

工商服務業推廣署

一九九七年十二月